สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ					                      แบบ ว-1ด

(ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2550)

แบบเสนอโครงการวิจัย (research project)

### ประกอบการเสนอของบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 ตามมติคณะรัฐมนตรี

------------------------------------

##### ชื่อโครงการวิจัย(ไทย) การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนเค็มในสภาพปลอดเชื้อโดยการใช้ สารเคมี

(อังกฤษ) In vitro crop breeding for salt- tolerant Eucalyptus spp

by chemical method

ชื่อแผนงานวิจัย  การปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มพื้นที่ปลูกในแหล่งดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

Improvement of Eucalyptus spp  via  Biotechnology for Salinity Soil Plantation in Northeastern Part of Thailand

##### ส่วน ก    :	ลักษณะโครงการวิจัย

#####     โครงการวิจัยใหม่

##### 	โครงการวิจัยต่อเนื่องระยะเวลา…3.ปี ปีนี้เป็นปีที่…2. รหัสโครงการวิจัย

I		ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผน					พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) (ผนวก 2) ซึ่ง					ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ (กรุณาระบุความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ ที่มี					ความสอดคล้องมากที่สุด โดยทำเครื่องหมาย  ในช่อง          และระบุความสำคัญ					กับเรื่องที่สอดคล้องมากที่สุดในยุทธศาสตร์นั้น ๆ)

# ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ		การเรียนรู้ ให้ความสำคัญกับ (ทำเครื่องหมาย    ในช่อง   )

	การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนำความรู้เกิดภูมิคุ้มกัน

- การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มี	ความสัมพันธ์ทางสังคมและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่

- การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข

 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคงของประเทศ ให้ความสำคัญกับ (ทำเครื่องหมาย    ในช่อง   )

# 	การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

	การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน

	การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ			และสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูล

	ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน ให้ความสำคัญ	กับ (ทำเครื่องหมาย    ในช่อง   )

	การปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพ และคุณค่าของสินค้าและ			บริการบนฐานความรู้และความเป็นไทย

	การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ

	การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม และการกระจายผลประโยชน์		จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม

	ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้าง	ความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ให้ความสำคัญกับ 	(ทำเครื่องหมาย    ในช่อง   )

	การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน์

	การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และการพัฒนาที่		ยั่งยืน

	การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ให้	ความสำคัญกับ (ทำเครื่องหมาย    ในช่อง   )

	การเสริมสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล		ให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำเนินชีวิตในสังคมไทย

- เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชน ให้สามารถเข้าร่วมในการ	บริหารจัดการประเทศ

- สร้างภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เน้นการบริการ	แทนการกำกับควบคุม และทำงานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา

- การกระจายอำนาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่น และ	ชุมชนเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง

- ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล

- การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบและขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสร้างความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา

- การรักษาและเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู่ดุลยภาพและความยั่งยืน

II	ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ 	(พ.ศ. 2551-2553) (ผนวก 3) ซึ่งประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ (กรุณาระบุ	ความสอดคล้องเพียง 1 ยุทธศาสตร์ ที่มีความสอดคล้องมากที่สุด โดยทำเครื่องหมาย 	 ในช่อง        และระบุกลยุทธ์การวิจัยที่สอดคล้องมากที่สุดในยุทธศาสตร์นั้น ๆ 	พร้อมทั้งระบุแผนงานวิจัยที่สอดคล้องมากที่สุดในกลยุทธ์การวิจัยนั้น ๆ)

	ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 1	การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา		ทางเศรษฐกิจ (ทำเครื่องหมาย    ในช่อง   )

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 1	การสร้างมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและประมง				และการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันและการพึ่งพาตนเองของสินค้า					เกษตรและประมง (ทำเครื่องหมาย    ในช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการผลิตพืชเศรษฐกิจ				เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและนำไปสู่การแข่งขันและการพึ่งพาตนเอง 				เช่น ข้าว ยางพารา ปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง พืชผัก ผลไม้ 				ไม้ดอกไม้ประดับ เป็นต้น

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับปศุสัตว์เพื่อสร้าง				มูลค่าเพิ่มและนำไปสู่การแข่งขันและการพึ่งพาตนเอง เช่น สุกร 				โคเนื้อ โคนม สัตว์ปีก แพะ เป็นต้น

	แผนงานวิจัยที่ 3	การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับประมงและการ					เพาะเลี้ยงชายฝั่งเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและนำไปสู่การแข่งขันและ				การพึ่งพาตนเอง

	แผนงานวิจัยที่ 4	การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการ				จัดการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรและประมง

	แผนงานวิจัยที่ 5	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานสินค้า					เกษตรและประมง

	แผนงานวิจัยที่ 6	การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตอาหารปลอดภัย

	แผนงานวิจัยที่ 7	การวิจัยเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์

	แผนงานวิจัยที่ 8	การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการระบบ					ชลประทานที่เหมาะสมในพื้นที่และการใช้น้ำชลประทานอย่างมี					ประสิทธิภาพ เพื่อการผลิตทางการเกษตรและประมง

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 2	การพัฒนาองค์กรความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น				เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน (ทำเครื่องหมาย  				  ในช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตาม				ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการสร้างองค์ความรู้					และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

	แผนงานวิจัยที่ 3	การวิจัยเกี่ยวกับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สินค้าของ				ท้องถิ่น

	แผนงานวิจัยที่ 4	การวิจัยเกี่ยวกับการจัดการผลิตและการตลาด					สินค้าในระดับชุมชนที่เหมาะสม โดยใช้องค์ความรู้และภูมิปัญญา					ท้องถิ่น

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 3	การพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางอุตสาหกรรม				ให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ทำเครื่องหมาย    ในช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1	การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต				ทางอุตสาหกรรมเป้าหมาย

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มศักยภาพของการเป็น				ฐานการผลิตภาคอุตสาหกรรม

	แผนงานวิจัยที่ 3	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาวัตถุดิบในประเทศ					และการเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาด

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 4	การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว 				(ทำเครื่องหมาย    ในช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1 	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการบริหาร				จัดการด้านการท่องเที่ยว

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยเกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชนกับการพัฒนา				การท่องเที่ยว

	แผนงานวิจัยที่ 3	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพแหล่ง					ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 5	การพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตพลังงานชีวภาพและ				พลังงานทางเลือกอื่น (ทำเครื่องหมาย    ในช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิต					พลังงานชีวภาพ

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิต					พลังงานทางเลือกอื่น

	แผนงานวิจัยที่ 3	การวิจัยเกี่ยวกับการประหยัดการใช้พลังงาน					ประเภทต่าง ๆ

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 6	การยกระดับประสิทธิภาพและมาตรฐานการให้					บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ (ทำเครื่องหมาย    ในช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานและยก					ระดับประสิทธิภาพการให้บริการด้านโลจิสติกส์

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร					ด้านโลจิสติกส์

	แผนงานวิจัยที่ 3	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม					และระบบการจัดส่งและกระจายสินค้าที่มีมาตรฐาน และการเพิ่ม					ประสิทธิภาพด้านการขนส่งผลผลิตที่มีประสิทธิภาพ

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 7	การเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการ					แข่งขันของประเทศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ทำ					เครื่องหมาย    ในช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1	การวิจัยเกี่ยวกับการเพิ่มสมรรถนะและพัฒนา					ศักยภาพขีดความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลและ				การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้ใช้บริการ

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 8	การพัฒนาเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (ทำเครื่องหมาย	  			  ในช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1	การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบทางเศรษฐกิจและ				แนวทางการแก้ไขปัญหา อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย					ทางการค้า ข้อตกลงการค้าเสรี และการเชื่อมอาเซียนสู่สากล

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างสัมพันธภาพและการ				พัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน

	แผนงานวิจัยที่ 3	การวิจัยเกี่ยวกับกลไกที่เหมาะสมในการพัฒนา				เศรษฐกิจระหว่างประเทศ

	ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 2	การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา		ทางสังคม (ทำเครื่องหมาย    ในช่อง   )

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 1	การปฏิรูปการศึกษา กระบวนการเรียนการสอน				ทั้งในและนอกระบบ ตลอดจนการพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้				ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในแต่ละท้องถิ่น (ทำเครื่องหมาย    				ในช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1	การวิจัยเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่				เหมาะสมกับท้องถิ่น

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 2	การส่งเสริม อนุรักษ์และพัฒนาคุณค่าทางศาสนา 				ศิลปวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ที่หลากหลาย (ทำเครื่องหมาย   ใน				ช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1	การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริม อนุรักษ์ และพัฒนา				คุณค่าทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของชาติ บนฐาน				ภูมิปัญญาท้องถิ่น

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม 				ประเพณี ค่านิยม และสร้างสรรค์งานศิลป์ ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ  				และระดับนานาชาติ

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 3	การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคอุบัติใหม่ การ				รักษาพยาบาล  การฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายและจิตใจ รวมถึงการ				คุ้มครองผู้บริโภค (ทำเครื่องหมาย    ในช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1	การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและเพิ่ม				ประสิทธิภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชนในภาค					การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ

	แผนงานวิจัยที่ 3	การวิจัยเกี่ยวกับการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงต่อ				การติดเชื้อเอดส์

	แผนงานวิจัยที่ 4	การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันโรคอุบัติใหม่

	แผนงานวิจัยที่ 5	การวิจัยเกี่ยวกับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกาย				และจิตใจ

	แผนงานวิจัยที่ 6	การวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 4	การพัฒนาและการคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์				แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน การแพทย์ทางเลือก และสมุนไพร  (ทำ				เครื่องหมาย    ในช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1	การวิจัยเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทย การแพทย์				พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือก เพื่อสร้างองค์ความรู้จากภูมิปัญญา				ท้องถิ่นและการคุ้มครองภูมิปัญญา

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรเพื่อประโยชน์ทาง				การแพทย์และสาธารณสุข

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 5	การพัฒนาศักยภาพทางการกีฬา (ทำเครื่องหมาย  				  ในช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1	การวิจัยเกี่ยวกับการกีฬาเพื่อการพัฒนาสังคม

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์การกีฬา

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 6	การพัฒนาขีดสมรรถนะและศักยภาพของหน่วยงาน				ภาครัฐและภาคเอกชน (ทำเครื่องหมาย    ในช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาประสิทธิภาพการ					ปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐและภาคเอกชน

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากฎหมายและระบบ					งานยุติธรรม

	แผนงานวิจัยที่ 3	การวิจัยเกี่ยวกับการมีคุณธรรมและจริยธรรม 				และการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคม

	แผนงานวิจัยที่ 4	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบการบริหาร					จัดการเพื่อการต่อต้านและป้องกันการทุจริตและการประพฤติมิชอบ					ของภาคราชการและภาคเอกชน

	แผนงานวิจัยที่ 5	การวิจัยเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์การ					บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 7	การจัดการปัญหายาเสพติด ความปลอดภัยในชีวิต 				และทรัพย์สิน และปัญหาผู้มีอิทธิพล  (ทำเครื่องหมาย    ในช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่ายบริหาร					จัดการปัญหายาเสพติด

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยเกี่ยวกับการแก้ปัญหาความปลอดภัย				ในชีวิตและทรัพย์สิน

	แผนงานวิจัยที่ 3	การวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปราม				ผู้มีอิทธิพล โดยใช้มาตรการทางสังคม และกระบวนการมีส่วนร่วม				ของชุมชน

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 8	การส่งเสริมความเข้มแข็งและการเสริมสร้าง					ภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม (ทำเครื่องหมาย    ในช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1	การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างเสริมความเข้มแข็ง				ของท้องถิ่น กระบวนการและกลไกสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ				ประชาชน และการพัฒนาระเบียบชุมชน

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยเกี่ยวกับการส่งเสริมกระบวนการออม					และการสร้างหลักประกันรายได้ ตลอดจนความมั่นคงในครัวเรือน

	แผนงานวิจัยที่ 3	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเยาวชน 				ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการและผู้สูงอายุ

	แผนงานวิจัยที่ 4	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน					ประชาสังคม และการจัดการความรู้เพื่อขจัดความยากจนและ					เสริมสร้างภูมิคุ้มกันของท้องถิ่นและสังคม

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 9	การเสริมสร้างความมั่นคงและบูรณาการการแก้ไข					ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศ (ทำเครื่องหมาย    ใน					ช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1	การวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงในประเทศ

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยเกี่ยวกับหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 				คุณภาพชีวิตและสังคม และการสร้างความสมานฉันท์ที่สอดคล้อง					กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนและ				ในประเทศ

	แผนงานวิจัยที่ 3	การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการและผลกระทบ				อันเนื่องมาจากผู้ลักลอบเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวและแรงงาน				ต่างถิ่น

	แผนงานวิจัยที่ 4	การวิจัยเกี่ยวกับศักยภาพและประสิทธิภาพงาน				การข่าวและการประชาสัมพันธ์ภาครัฐ

	ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 3	การสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนา		ทางวิทยาการและทรัพยากรบุคคล (ทำเครื่องหมาย    ในช่อง   )

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 1	การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทาง				วิทยาศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ และการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ใน					วิทยาการต่าง ๆ (ทำเครื่องหมาย    ในช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้				ใหม่ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ 				วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร นาโนเทคโนโลยี 				วิทยาศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข  เทคโนโลยีด้านอาวุธ				ยุทโธปกรณ์ เป็นต้น

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้					ใหม่ทางสังคมศาสตร์

	แผนงานวิจัยที่ 3	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้					ใหม่ทางวิทยาการอื่น ๆ

	แผนงานวิจัยที่ 4	การวิจัยเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาของประเทศเพื่อ					การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 2	การสร้างศักยภาพและความสามารถของทรัพยากร				บุคคลในวิทยาการต่าง ๆ (ทำเครื่องหมาย    ในช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพและความ				สามารถของนักวิจัยรุ่นใหม่ นักวิจัย และนักบริหารการวิจัย ใน				วิทยาการต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชน

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผู้ช่วยนักวิจัยใน					ภาครัฐและภาคเอกชน

	ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 4	การเสริมสร้างและพัฒนาทุนทรัพยากรธรรมชาติ		และสิ่งแวดล้อม (ทำเครื่องหมาย    ในช่อง   )

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 1	การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากร					ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (ทำเครื่องหมาย    ในช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1	การวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากร					ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านความ				หลากหลายทางชีวภาพและการใช้ประโยชน์ความหลากหลาย				ทางชีวภาพอย่างยั่งยืน

	แผนงานวิจัยที่ 3	การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์เพื่อ					เสริมสร้างคุณค่า (Value Creation) ของผลผลิตและทรัพยากร

	แผนงานวิจัยที่ 4	การวิจัยเกี่ยวกับการใช้มาตรการทางสิ่งแวดล้อม				เพื่อแก้ปัญหาการกีดกันทางการค้า

	แผนงานวิจัยที่ 5	การวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศ					กับการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรทางการเกษตร ประมง และ				ชายฝั่ง

	แผนงานวิจัยที่ 6	การวิจัยเกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกในการ					อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

	แผนงานวิจัยที่ 7	การวิจัยเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ที่สำคัญและ					มีความเปราะบางเชิงนิเวศ

	แผนงานวิจัยที่ 8	การวิจัยเพื่อฟื้นฟูและเพิ่มความสมบูรณ์ของ					พื้นที่ป่าอนุรักษ์  ป่าสงวนแห่งชาติ  ป่าชายเลน  และทรัพยากร					ชายฝั่ง และการจัดการไฟป่า

	แผนงานวิจัยที่ 9	การวิจัยเกี่ยวกับมลพิษ การจัดการมลพิษ และ				ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากมลพิษ

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 2	การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการฟื้นฟูบำรุงดิน 				รวมทั้งการใช้ประโยชน์ที่ดิน (ทำเครื่องหมาย    ในช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1	การวิจัยเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทางดิน

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงคุณภาพและการ				ฟื้นฟูบำรุงดิน

	แผนงานวิจัยที่ 3	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการใช้ประโยชน์				ทรัพยากรที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 3	การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ					แบบบูรณาการและสร้างความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการน้ำ					ของประเทศ (ทำเครื่องหมาย    ในช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบและกลไก					การบริหารจัดการน้ำของประเทศที่มีประสิทธิภาพ

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการ				สร้างเขื่อนและฝาย

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 4	การสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติ				(ทำเครื่องหมาย    ในช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1	การวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติจากธรรมชาติและ					ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 				ระบบการพยากรณ์เตือนภัยและระบบการเฝ้าระวังเกี่ยวกับ					อุบัติภัยทางธรรมชาติ

	ยุทธศาสตร์การวิจัยที่ 5	การบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย ทรัพยากร		และภูมิปัญญาของประเทศ  สู่การใช้ประโยชน์ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสม 		(ทำเครื่องหมาย    ในช่อง   )

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 1	การพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยของประเทศ				ตลอดจนการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย ทรัพยากร และภูมิปัญญา				ของประเทศ และจากต่างประเทศสู่การใช้ประโยชน์ (ทำเครื่องหมาย  				  ในช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารงานวิจัย				ของประเทศ  ตลอดจนการบริหารจัดการความรู้ ผลงานวิจัย  				ทรัพยากร และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้ประโยชน์

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยเกี่ยวกับระบบการคุ้มครองสิทธิประโยชน์				และทรัพย์สินทางปัญญา และแนวทางการผลักดันสู่การนำทรัพย์สิน				ทางปัญญาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

	แผนงานวิจัยที่ 3	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาฐานข้อมูลและดัชนี				ด้านการวิจัยที่เหมาะสมแก่การพัฒนาประเทศ

	แผนงานวิจัยที่ 4	การวิจัยเกี่ยวกับการเข้าถึงทรัพยากรทาง				วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	และวิทยาการสาขาต่าง ๆ ตลอดจน				องค์ความรู้ในประเทศและจากต่างประเทศ

	แผนงานวิจัยที่ 5	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กรวิจัยระดับ				ชุมชน

	กลยุทธ์การวิจัยที่ 2	การวิเคราะห์และประเมินผลเพื่อการพัฒนา					ศักยภาพและความสามารถด้านการวิจัยของประเทศที่มีประสิทธิภาพ   				(ทำเครื่องหมาย    ในช่อง  )

	แผนงานวิจัยที่ 1	การวิจัยเกี่ยวกับระบบการวิเคราะห์และประเมิน				ผลเพื่อการพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านการวิจัยของ				ประเทศที่มีประสิทธิภาพ

	แผนงานวิจัยที่ 2	การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนามาตรฐานการวิจัย				ของประเทศ

III	ระบุความสอดคล้องของโครงการวิจัยกับกลุ่มเรื่องที่ควรวิจัยเร่งด่วนตามนโยบาย			และยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (พ.ศ. 2551-2553) ซึ่งประกอบด้วย 10 กลุ่มเรื่อง 		(หากสอดคล้องกับกลุ่มเรื่องใดมากที่สุดให้ทำเครื่องหมาย  ในช่อง         )

การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

	ความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล

	การปฏิรูปการศึกษา

	การจัดการน้ำ

	การพัฒนาพลังงานทดแทน

	การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกและลดการนำเข้า

	การป้องกันโรคและการรักษาสุขภาพ

	การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทาง			ชีวภาพ

	เทคโนโลยีใหม่และเทคโนโลยีที่สำคัญเพื่ออุตสาหกรรม

	การบริหารจัดการการท่องเที่ยว

## ส่วน  ข   :	องค์ประกอบในการจัดทำโครงการวิจัย

1.	ผู้รับผิดชอบ

1.1  บทบาทของนักวิจัยแต่ละคนในการทำวิจัย และสัดส่วนที่ทำการวิจัย (%)

| บทบาท | ชื่อ- สกุล | สัดส่วนของงานวิจัย (%) |
| --- | --- | --- |
| หัวหน้าโครงการ | นางมณฑา วงศ์มณีโรจน์ (Mrs.Monthar Wongmaneeroj) | 35 |
| ผู้ร่วมโครงการ | นางรงรอง หอมหวล (Miss Rongrong Homhual) | 20 |
|  | นายอรรถศิษฐ์วงศ์มณีโรจน์(Mr. Audthasit Wongmaneeroj) | 15 |
|  | น.ส.ศาลักษณ์ พรรณศิริ | 15 |
|  | นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์ | 15 |

1.2  หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบงานวิจัย และสถานที่ตั้งพร้อมทั้งชื่อหน่วยงานและลักษณะของการร่วมงานวิจัยกับหน่วยงานอื่น (ถ้ามี)

หน่วยงานหลัก (การผลิตต้นกล้า)

ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนา กำแพงแสน

ฝ่ายเครืองมือวิทยาศสตร์กลาง  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง ม.ก

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351-399		โทรสาร  034-351-392

หน่วยงานร่วมวิจัย (จัดหาและสนับสนุนวัตถุดิบในงานวิจัย)

คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.ประเภทของการวิจัย (ผนวก 4):การวิจัยประยุกต์

3.สาขาวิชาการและกลุ่มวิชาที่ทำการวิจัย  (ผนวก 4) : สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา

4.คำสำคัญ (keywords) ของโครงการวิจัย

ยูคาลิปตัส, เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, การกลายพันธุ์, การทนเค็ม

5.ความสำคัญ และที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย

ปัจจุบันยูคาลิปตัส เป็นไม้เศรษฐกิจที่ตลาดมีความต้องการมากเพราะสามารถนำไปใช้ในอุตสาหกรรมกระดาษ  การก่อสร้าง  การผลิตพลังงานจากพืช  ฯลฯ   โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมกระดาษ  ซึ่งปริมาณยังไม่เพียงพอกับความต้องการ   ดังนั้นกรมป่าไม้จึงได้จัดทำแปลงสาธิตการปลูกยูคาลิปตัสบนคันนาที่   อำเภออาจสามารถ  จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งมีวิธีการปลูกดังนี้  ทำนาขนาดแปลงกว้าง      20 x 40 ม.   จำนวน 2 แปลง ๆ ละ 2  งาน  พื้นที่  1 ไร่  ทำการปรับแต่งคันนาให้กว้างกว่าเดิม 150 ซม.   สูง  60  ซม.  ปลูกยูคาลิปตัสบนคันนาในลักษณะสลับต้นให้  ได้  2  แถว   โดยมีระยะห่างระหว่างต้น  150  ซม.  จะได้ต้นยูคาลิปตัส  160  ต้น / ไร่  เมื่อปลูกได้ 5 ปี  จะมีน้ำหนักเฉลี่ย  251  กก./ตัน  รวมน้ำหนักยูคาลิปตัสที่ได้ทั้งแปลงประมาณ  40  ตัน ๆ  ละ 1,400  บาท  ซึ่งเกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 56,000  บาท  ต่อไร่ ทำให้เกษตรกรมีรายได้จากข้าวแล้วยังมีรายได้จากการขาย        ไม้ยูคาลิปตัสอีกทางหนึ่ง เพื่อแก้ปัญหาความยากจน(ทิศทางเกษตร,2549)

ตามที่ทราบดีแล้วว่าไม้ยูคาลิปตัสเป็นไม้ที่มีบทบาทสำคัญในการใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษและสามารถเจริญเติบโตได้รวดเร็ว สามารถปลูกได้ในพื้นที่ดินเลวหรือดินเสื่อมสภาพ หากมีการเพิ่มปริมาณต้นจำนวนมาก และปลูกในพื้นที่ที่ต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่จำนวนมากที่มีสภาพดินเสื่อมโทรมและมีการถูกบุกรุกทำลายป่าค่อนข้างสูง การเพิ่มปริมาณต้นจำนวนมากนั้นจะเป็นแนวทางหนึ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในการเพิ่มศักยภาพการผลิตต้นยูคาลิปตัสและต่อเนื่องไปถึงการผลิตเยื่อกระดาษในอุตสาหกรรมรวมถึงการอนุรักษ์ระบบนิเวศในพื้นที่ ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ให้ยูคาลิปตัสทนทานต่อสภาพดินเค็มหรือแห้งแล้งเพื่อสามารถปลูกได้ในพื้นที่แห้งแล้งและดินเค็ม พืชที่ทนเค็มจะสามารถช่วยเพิ่มความแข็งแรงทำให้ต้นมีความทนทานต่อความเค็มได้ในระดับหนึ่ง อีกประการหนึ่งควรส่งเสริมการผลิตและปลูกไม้ยูคาลิปตัสจำนวนมากในพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีสภาพเป็นดินแห้งแล้งและดินเค็ม โดยวางแผนการผลิตและปลูกไม้ยูคาลิปตัสให้มีปริมาณมากขึ้น และขยายการปลูกในพื้นที่ให้ติดต่อกันซึ่งมีผลต่อการกระจายพื้นที่การปลูกยูคาลิปตัสให้เพิ่มมากขึ้น

จากความสำคัญดังกล่าวโครงการวิจัยจึงมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาพันธุ์หรือปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสเพื่อให้ได้ต้นยูคาลิปตัสที่มีลักษณะทนต่อสภาพดินเค็มหรือขาดน้ำรวมทั้งสามารถเพิ่มปริมาณต้นจำนวนมากสำหรับปลูกในพื้นที่ภาคอีสาน

6.วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย

- เพื่อคัดเลือกต้นยูคาลิปตัส ทนเค็มหรือทนแล้งโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับการใช้สารเคมี

- เพื่อผลิตต้นพันธุ์ยูคาลิปตัสทนเค็มหรือทนแล้งเพื่อปลูกในพื้นที่ภาคอีสาน

- เพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับการผลิตต้นยูคาลิปตัสในระบบอุตสาหกรรม

7.ขอบเขตของโครงการวิจัย

ปีที่ 1	- รวบรวมและคัดเลือกยูคาลิปตัสพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการทดลอง

- พัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมในการเพิ่มปริมาณต้นพันธุ์ที่คัดเลือกโดยการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อส่วน

ต่าง ๆ เช่น ปลายยอด/ข้อ และใบ เพื่อนำมาศึกษาการชักนำให้เกิดการทนเค็มหรือทนแล้ง

ปีที่ 2	การทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อปลายยอด, ข้อ, ใบ ร่วมกับการใช้สารเคมี เช่น NaCl, PEG

และ sorbitol เพื่อคัดเลือกเนื้อเยื่อทนเค็มหรือทนแล้ง

- การคัดเลือกเนื้อเยื่อทนเค็มหรือทนแล้งที่ระดับความเข้มข้นของสารเคมีต่างๆ กัน

- การพัฒนาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มปริมาณต้นจำนวนมาก

ปีที่ 3 	- การชักนำให้เกิดต้นจากเนื้อเยื่อทนเค็มหรือทนแล้ง

- การชักนำให้ออกราก

- การปรับสภาพต้นและการย้ายปลูกกล้ายูคาลิปตัสในเรือนเพาะชำ

8.ทฤษฎี สมมุติฐาน (ถ้ามี) และกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย

จากการที่ยูคาลิปตัสเป็นไม้ที่ปลูกง่ายเจริญเติบโตเร็วในพื้นที่ดินเสื่อมโทรม และตลาดกำลังมีความต้องการเยื่อไม้เพื่อนำมาทำกระดาษในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้เยื่อกระดาษมีปริมาณไม่เพียงพอกับการบริโภคภายในประเทศจึงต้องมีการสั่งเยื่อกระดาษมาจากต่างประเทศ ประกอบกับควรมีการส่งเสริมการขยายพื้นที่ปลูกป่าหรือต้นยูคาลิปตัสให้มากขึ้นโดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีสภาพดินเสื่อมโทรมหรือดินเค็มขาดน้ำ ดังนั้นโครงการจึงมีแนวคิดในการปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนเค็มหรือทนแล้งสามารถปลูกได้และเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินเสื่อมโทรมโดยเฉพาะภาคอีสานซึ่งจะมีประโยชน์อย่างยิ่งในการผลิตต้นพันธุ์ยูคาลิปตัสเพิ่มมากขึ้นและเพียงพอกับความต้องการของตลาด

โดยปกติแล้วการปรับปรุงพันธุ์พืชสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การรวบรวมสายพันธุ์ที่มีอยู่แล้วภายในประเทศและนำมาคัดเลือกลักษณะที่ต้องการ หรือชักนำให้เกิดการกลายพันธุ์โดยการใช้สารเคมี หรือรังสี หรือการถ่ายยีนที่มีลักษณะที่ต้องการเข้าไปในเซลล์โดยตรง หรือใส่ไปในเซลล์โดยอาศัยพาหะ หรือการสร้างพืชพันธุ์ใหม่โดยการรวมโปรโตพลาสต์ เป็นต้น

สำหรับการปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัส เช่น การคัดเลือกพันธุ์ยูคาลิปตัสให้ทนเค็ม หรือทนต่อสภาวะขาดน้ำ สามารถทำได้โดยนำพันธุ์ที่คัดเลือกแล้วมาเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ปลายยอด หรือ ใบ มาเลี้ยงในอาหารที่เติม NaCl หรือ สารเคมี เช่น PEG, sorbitol เพื่อคัดเลือกเซลล์ที่ทนต่อความเค็ม หรือสภาวะทนแล้ง เมื่อคัดเลือกเซลล์ที่มีลักษณะที่ต้องการได้แล้ว กระตุ้นให้เนื้อเยื่อดังกล่าวพัฒนาเป็นต้นพืชสมบูรณ์ และนำมาทดลองปลูกในดินเค็มเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตในสภาพแปลงทดลอง

โครงการวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อมาใช้ร่วมกับสารเคมีในการคัดเลือกต้นยูคาลิปตัสทนเค็มเพื่อปรับปรุงพันธุ์ให้ยูคาลิปตัสมีความทนต่อระดับความเค็มในระดับหนึ่งซึ่งจะทำให้ต้นพืชมีกลไกในการเจริญเติบโตและปรับตัวได้ในดินเค็มหรือดินแห้งแล้ง ซึ่งการปรับปรุงพันธุ์ยูคาลิปตัสจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสายพันธุ์และสามารถนำมาขยายพันธุ์เพิ่มจำนวนกล้าไม้จำนวนมากเพื่อปลูกในพื้นที่ภาคอีสานซึ่งมีสภาพดินเค็มและแห้งแล้ง

9.การทบทวนวรรณกรรม/สารสนเทศ (information) ที่เกี่ยวข้อง

มีงานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อยูคาลิปตัสในหลายๆ สปีชี เช่น Eucalyptus Camaldulensis, E. urophylla เพื่อศึกษาการชักนำให้เกิดยอดและการชักนำให้ออกราก

ปัญจรัตน์ และจินตนา (2545) กล่าวว่าการเพาะเลี้ยงยอดของ Eucalyptus urophylla บนอาหารสูตร MS ที่มีน้ำตาล 2% และ BAP ผสมที่ระดับความเข้มข้น 1 M และผสม Indole-3-butyric acid (IBA) ที่ระดับความเข้มข้น 0.4 M และ Gibberellic acid GA3  ที่ระดับความเข้มข้น 0.6 M สามารถชักนำให้เกิดยอดเฉลี่ยสูงสุด 3-4 ยอด ในเวลา 1 เดือน เช่นเดียวกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ E. Camaldulensis ที่ใช้ IBA 1 M ในการชักนำให้เกิดยอด (ณัฏฐากร และประวิทย์, 2532) สำหรับการยืดต้นพบว่า GA3  ประมาณ 0.6 M มีประสิทธิภาพในการช่วยยืดต้นของตา (elongation of bud)

Barrueto et al (1999) ศึกษาการเพาะเลี้ยงชิ้นส่วนต่างๆ เช่น hypocotyl ในลูกผสมของต้นกล้า Eucalyptus grandis x E. Urophylla พบว่าเมื่อเลี้ยงในอาหารสูตร MS ที่เติม TDZ 2.0 M สามารถชักนำให้เกิดแคลลัสจากชิ้นเนื้อเยื่อและเมื่อย้ายในอาหารสูตรที่มีฮอร์โมน NAA ร่วมกับ BA หรือ zeatin สามารถชักนำให้เกิดยอดจำนวนมากจากแคลลัส และนำยอดมาชักนำให้ออกรากในสูตรอาหารที่เติม IBA 2.5 M

Dibax et al (2005) ได้เพาะเลี้ยงใบเลี้ยงของยูคาลิปตัส เช่นเดียวกับ Barrueto et  al (1999) หรือการเพาะเลี้ยงตาที่อยู่บริเวณใบเลี้ยง และใบคู่แรกของ Eucalyptus grandis x E. Urophylla เพื่อชักนำให้เกิดต้น (Laine and David 1994, Barrueto et  al., 1999)

Muralidharan and Mascarenhas (1987) ได้ชักนำให้เกิดต้นจากแคลลัสที่เจริญมาจากใบของ Eucalyptus  camaldulensis (River red gum, 1987) นอกจากนี้มีรายงานการชักนำให้เกิด somatic embryo ในยูคาลิปตัสหลายๆ สายพันธุ์ เช่น E.citriodora (Muralidharan and Mascarenhas,1987 Muralidharan et al., 1989), E.grandis (Watt et al., 1991), E.dunnii (Termignoni et al., 1996) และพันธุ์ลูกผสม E.grandis x E.urophylla (Barrueto et al., 1999)

Ito et al (1996) และ Arezki et al (2000) ได้เพาะเลี้ยงตาของยูคาลิปตัสและสามารถชักนำให้เกิด meristematic agglomerates ซึ่งประกอบไปด้วยยอดหนาแน่นจำนวนมากสามารถขยายจำนวนหรือปริมาณต้นได้อย่างรวดเร็ว

การชักนำให้พืชทนเค็มสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การตัดต่อยีนทนเค็มใส่ในต้นพืช หรือการนำเนื้อเยื่อ เซลล์ โปรโตพลาสต์ มาเลี้ยงในอาหารที่เติม NaCl ในระดับความเข้มข้นต่างๆ ตั้งแต่ 0.5-2% แล้วจึงคัดเลือกเซลล์หรือเนื้อเยื่อที่มีการรอดชีวิต และนำไปเลี้ยงในสภาพที่มี NaCl ต่อไปจนแน่ใจว่าสามารถคัดเลือกเซลล์หรือเนื้อเยื่อทนเค็มได้อย่างถาวร จากนั้นนำไปทดลองปลูกในพื้นที่ดินเค็มเพื่อศึกษาการเจริญเติบโตในสภาพแวดล้อมดินเค็มเพื่อจะได้คัดเลือกต้นที่มีลักษณะทนเค็มได้ในระดับพันธุกรรมทั้งในห้องปฏิบัติการและในสภาพจริง มีรายงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตพืชหรือการชักนำให้เกิดพืชทนเค็ม เช่น ข้อมูลบริษัท Nippon paper ของประเทศญี่ปุ่น ได้ศึกษาการตัดต่อยีนทนเค็ม (NaCl) โดยใช้ codA gene จาก แบคทีเรีย (Arthrobacter globiformis) ใส่ในยูคาลิปตัสและสามารถชักนำให้เกิดต้นยูคาลิปตัสทนเค็มที่ระดับความเข้มข้นของ NaCl 200 mM ซึ่งเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสามของความเข้มข้น NaCl ในทะเล และวางแผนจะทดลองนำยูคาลิปตัสทนเค็มปลูกในพื้นที่ที่มีความเค็มหรือเสื่อมสภาพต่อไปในอนาคต (Tsukioka,2005) นอกจากนี้มีการคัดเลือกลักษณะทนเค็มได้จากการผสมพันธุ์พืชที่มีคุณสมบัติทนเค็มและคัดเลือกลักษณะที่ต้องการเช่น Meddings et al (2001) ได้คัดเลือกลูกผสมจากยูคาลิปตัสสายพันธุ์ Eucalyptus camaldulensisi X E.globulus และ Eucalyptus camaldulensisi X E. camaldulensisi เพื่อคัดเลือกต้นทนเค็มและสามารถคัดเลือกต้นกล้าที่ทนเค็มได้ในระดับ NaCl 350 mM

การคัดเลือกลักษณะทนเค็มในพืชอื่นๆ นอกเหนือจากไม้ยูคาลิปตัส เช่น พืชตระกูลกะหล่ำ (Brassica juncea, Jain et al, 1991), Prunus (Ochatt and Power ,1989) Coleus blume (Ibrahim et al, 1992) และ alfalfa ซึ่ง Winicov (1990) ศึกษาโดยการนำเซลล์ของ alfalfa มาทดลองเลี้ยงในอาหารและเพิ่มปริมาณเกลือในอาหารที่เพาะเลี้ยงจนสามารถคัดเลือกและชักนำให้เกิดลักษณะทนเค็มได้

Shibli and Al-Jubooyr (2002) ทดลองใน Olive (Oliea europea) กล่าวว่าเมื่อนำ microshoot, callus และ cell suspension มาเลี้ยงในอาหารที่เติม NaCl หรือ sorbital ความเข้มข้นตั้งแต่ 0.0, 25, 50, 75, 100, 125 หรือ 150 mM พบว่าที่ระดับความเข้มข้นของ NaCl มากกว่า 75 mM มีผลยับยั้งการเจริญเติบโตของยอด แคลลัส และเซลล์ อย่างไรก็ตามการใช้ระบบเซลล์แขวนลอย และแคลลัส เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ศึกษาการตอบสนองของพืชต่อความทนทานดินเค็มหรือการขาดน้ำได้

ลักษณะการทนเค็มสามารถวิเคราะห์ได้จากการที่พืชสังเคราะห์โพลีน (proline) ภายในเซลล์ หากมีการผลิตโพลีนเพิ่มขึ้นเชื่อว่าเนื้อเยื่อจะสามารถทนต่อสภาวะ stress ในเรื่องของการทนเค็มได้เนื่องจากมีการสะสมไนโตรเจนเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบของเอนไซม์และโครงสร้างภายในเซลล์ มีการทดลองพบว่าโพลีนมีผลต่อการชักนำให้พืชทนเค็มในหลายๆ ชนิด (Jain et al, 1991) นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับลักษณะกายภาพและสรีรของพืชด้วย เมื่อสามารถคัดเลือกพืชที่มีคุณสมบัติทนเค็มได้แล้ว สามารถเพิ่มปริมาณได้จำนวนมาก เช่น การทดลองของ Latha et al (1998) ได้ทดลองเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อข้าวป่า (Porteresia coarctata Tateoka) ที่มีลักษณะทนเค็มโดยนำข้อ (node) มาเลี้ยงในอาหาร WPM ที่เติม BA 5.5 M และ kinetin 2.3 M เพื่อชักนำให้เกิดต้นจำนวนมากเพื่อจะใช้เป็นประโยชน์ในการคัดเลือกหรือผสมพันธุ์

- เอกสารอ้างอิง

- กรมส่งเสริมการเกษตร. 2548. httpp://production.doae.go.th/index_all.php

- ข้อมูลพื้นฐานอุตสาหกรรมเยื่อกระดาษ. http://www.thaiprint.org/viewindspending. php? indspendid=7

- ณัฏฐากร  เสมสันทัด และ ประวิทย์  จิตต์จำนงค์. 2532. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อของไม้ยูคาลิปตัส

คามาลดูเลนซีส และ ไม้กระถินณรงค์, น. 131-143. ในการประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี 2532,

สาขานววัฒนวิทยา (1) กรมป่าไม้. กรุงเทพฯ.

ปัญจรัตน์ จินตนา และ พนิดา  รุ่งรัตนกุล. 2545. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพันธุ์ไม้ Eucalyptus urophylla.

รายงานการประชุมวิชาการป่าไม้ ประจำปี 2545. กรุงเทพฯ. หน้า 193-201.

- Arezki et al. 2000. Hormonal Control of Proliferation In Meristematic Agglomerates of

- Eucalyptus camaldulensis Denh. In Vitro Cell Plant 36:398-401.

Barrueto et al. 1999. Plant regeneration from seedling explants of Eucalyptus grandis x

Eucalyptus urophylla. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 56: 17-23.

Dibax et al. 2005. Plant regeneration from cotyledonary explants of Eucalyptus camaldulensis.

Sci. agric. (Piracicaba), Braz. 62:4.

Ibrahim, K.M., Collins, J.C. & Collin, H.A.1992. Characterization of progeny of Coleus blumei following an in vitro selection for salt tolerance. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 28:139-45.

- Ito, K.; Doi, K.; Tatemichi, Y.; Shibata, M. 1996. Plant regeneration of eucalypts from rotating

- nodule cultures. Plant Cell Rep. 16:42-45.

Jain, S., Nainawatee, H.S., Jain, R.K. &  Chowdhury, J.B. 1991. Proline status of genetically

stable salt-tolerant Brassica juncea L. somalones and their parent cv. Prakash. Plant Cell Rep. 9:684-7.

- Laine E. and David A. 1994. Regeneration of plants from leaf explants of micropropagated

- clonal Eucalyptus grandis. Plant Cell Reports. 13:347-476.

Latha R. et al. 1998. In Vitro Propagation of Salt-Tolerant Wild Rice Relative, Porteresia

coarctata Tateoka. J Plant Growth Regul. 17:231-235.

Meddings R.L.A., McComb J.A. and Bell D.T. 2001. The salt-waterlogging tolerance of

Eucalyptus camaldulensis x E.globulus hybrids. 41:787-792.

Muralidharan EM. and Mascarenhas AF. 1987. In vitro plantlet formation by organogenesis in E. camaldulensis and by somatic embryogenesis in Eucalyptus citriodora. Plant Cell Reports. 6:256-259.

Muralidharan EM., Gupta PK, Mascarenhas AF. 1989. Plantlet  production through high frequency somatic embryogenesis in long term cultures of Eucalyptus citriodora. Plant Cell Rep. 8:41-43.

- Ochatt, S.J. and Power, J.B. 1989. Selection for salt and drought tolerance in protoplast and

- explant derived tissue culture of colt cherry (Prunus avium x pseudocerasus). Tree Physiology 5, 259-66.

- Shibli and Al-Jubooyr, 2002. Comparative responses of  “Naball” Olive Microshoot, callus, and

- suspension cell culture to salinity and water deficit. Journal of Plant Nutrition . 25(1) : 61-74.

Termignoni R.R., Wang P.J. and Hu C.Y. 1996. Somatic embryo induction in Eucalyptus dunnii.

Plant Cell Tiss. Org Cult. 45:129-132.

Tsukioka A. 2005. Nippon Paper Industries, University of Tsukuba Jointly Start Salt Tolerant

Eucalyptus Outdoor Cultivation Experiment. Japan Corporate News Netrork. All right reserved. 8:43.

Watt MP, Blakeway F, Cresswell CF and Herman B. 1991. Somatic embryogenesis in

Eucalyptus grandis. South African For.J. 157:59-65.

Winicov, I. 1990. Gene expression in salt tolerant alfalfa cell culture and the salt tolerant plant

regenerated from these cultures. In Progress in Plant Cellular and Molecular Biology. (Eds

H.J.J. Nijkamp, L.H.W. van der Plas & J. van Aartrijk) pp. 142-7. (Kluwer Academic Publishers,

Dordrecht.)

Winicov, I. 1991. Characterization of salt tolerant alfalfa (Medicago sative L.) plants regenerated from salt tolerant cell lines. Plant Cell Rep. 10:561-4.

Zambre MA, De Clercq J, Vranova E, Van Montagu M, Angenon G & Dillen W. 1998. Plant

regeneration from embryo-derived callus in Phaseolus vulgaris L. (common bean) and P.	 acutifolius A. Gray (tepary bean). Plant Cell Rep. 17:626-630.

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เช่น การเผยแพร่ในวารสาร จดสิทธิบัตร ฯลฯ และหน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

- ตีพิมพ์ผลงานวิจัย

- จัดทำเอกสารหรือหนังสือเผยแพร่ เป็นระยะ

- จัดฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดเมื่อสิ้นสุดงานวิจัย

หน่วยงานที่นำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์

เกษตรกร เอกชน นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป

12.แผนการถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือผลการวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย

เมื่อทำการวิจัยแล้ว สามารถถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ยูคาลิปตัสทนเค็มหรือทนแล้ง เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การปลูกต้นกล้ายูคาลิปตัสให้กับเกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชนและผู้สนใจ

13.วิธีการดำเนินการวิจัย และสถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล

- การรวบรวมและคัดเลือกพันธุ์ยูคาลิปตัสพันธุ์ที่เหมาะสม

- ศึกษาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชิ้นส่วนต่าง ๆ ของยูคาลิปตัส  เช่น  ข้อ ยอด และใบ

- การเพาะเลี้ยงแคลลัส  และเนื้อเยื่อโดยการใช้ สารเคมี เช่น NaCl, PEG และ Sorbitol  เพื่อคัดเลือกเซลล์ทนเค็มและทนแล้ง

- ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมกับการเพิ่มปริมาณต้นยูคาลิปตัส

- ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมกับการชักนำให้ออกรากและปรับให้ต้นแข็งแรงก่อนการย้ายปลูก

- ศึกษาวิธีการย้ายปลูกให้มีอัตราการรอดชีวิตสูง

- การตรวจสอบลักษณะทนเค็ม

สถานที่ทำการทดลอง/เก็บข้อมูล

งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กพส. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  กำแพงแสน  นครปฐม

14.ระยะเวลาทำการวิจัย และแผนการดำเนินงานตลอดโครงการวิจัย (ให้ระบุขั้นตอนอย่างละเอียด)

| ##### แผนงาน | ปี 2551 | ปี 2552 | ปี 2553 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1-6 7-12 | 1-6 7-12 | 1-6 7-12 |
| - การรวบรวมและคัดเลือกยูคาลิปตัสพันธุ์ที่เหมาะสมจากแปลงปลูก |  |  |  |
| - ตัดกิ่งพันธุ์จากต้นแม่ที่คัดเลือก เพื่อเพิ่มปริมาณสำหรับใช้ในการทดลอง |  |  |  |
| - การทดสอบความทนเค็มในกระถาง ก่อนนำไปเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ |  |  |  |
| - ศึกษาเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อชิ้นส่วนต่าง ๆ ของยูคาลิปตัส เช่น ข้อ, ตายอด และใบ |  |  |  |
| - การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตา, ข้อ หรือใบ ร่วมกับการใช้ สารเคมี เช่น NaCl, PEG หรือ sorbitol เพื่อคัดเลือกเซลล์ทนเค็มหรือทนแล้ง |  |  |  |
| - การคัดเลือกเนื้อเยื่อที่ทนเค็มหรือทนแล้งในระดับความเข้มข้นต่างๆ |  |  |  |
| - ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมกับการชักนำให้ออกราก |  |  |  |
| - ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสมสำหรับให้ต้นแข็งแรงก่อนการย้ายปลูก |  |  |  |
| - ศึกษาวิธีการย้ายปลูกให้มีอัตราการรอดชีวิตสูง |  |  |  |
| - การตรวจสอบลักษณะทนเค็ม |  |  |  |
| - สรุปผลการทดลองและเขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน |  |  |  |

15.ปัจจัยที่เอื้อต่อการวิจัย (อุปกรณ์การวิจัย, โครงสร้างพื้นฐาน ฯลฯ) ระบุเฉพาะปัจจัยที่ต้องการเพิ่มเติม

17.1 อุปกรณ์วิจัยที่มีอยู่แล้ว

อุปกรณ์และห้องปฏิบัติการที่ใช้เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

17.2 อุปกรณ์ที่ต้องการเพิ่มเติม

เครื่องแก้วและสารเคมีต่างๆ ฯลฯ

16.งบประมาณของโครงการวิจัย

16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย  จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณที่เสนอขอ   2552  (ผนวก 4)]

| #### รายการ | จำนวนเงิน(บาท) |
| --- | --- |
| #### 1. หมวดค่าจ้างชั่วคราว | - |
| #### 2. หมวดค่าใช้สอย |  |
| 1. ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยทำวิจัยเดือนละ 8,000 บาท จำนวน 12 เดือน | 96,000 |
| 2. ค่าจ้างเหมาแรงงานรายวันๆ ละ 190 บาท จำนวน 200 วัน | 38,000 |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 10,000 |
| 5. ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการ | 5,000 |
| 6. ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ | 5,000 |
| 7. ค่าประกันของเสียหายหรือค่าซ่อมแซม ฯลฯ | 5,000 |
| รวม | 159,000 |
| 3. ค่าตอบแทน |  |
| ค่าตอบแทนนักวิจัย | 20,000 |
| รวม | 20,000 |
| 4. ค่าวัสดุ |  |
| - วัสดุวิทยาศาสตร์ | 100,000 |
| - วัสดุเกษตร | 40,000 |
| - วัสดุไฟฟ้า | 10,000 |
| - วัสดุเชื้อเพลิง | 5,000 |
| - สำนักงาน | 12,000 |
| ฯลฯ |  |
| ##### รวม | 167,000 |
| 5. ค่าสาธารณูปโภค |  |
| - ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ ฯลฯ | 18,000 |
| ##### รวม | 18,000 |
| #### รวมตลอดโครงการ | 364,000 |

หมายเหตุ  ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการในวงเงินที่กำหนด

16.1 รายละเอียดงบประมาณการวิจัย  จำแนกตามงบประเภทต่าง ๆ [ปีงบประมาณต่อไป   2553  (ผนวก 4)]

| #### รายการ | จำนวนเงิน(บาท) |
| --- | --- |
| #### 1. หมวดค่าจ้างชั่วคราว | - |
| #### 2. หมวดค่าใช้สอย |  |
| 1. ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยทำวิจัยเดือนละ 8,000 บาท จำนวน 12 เดือน | 96,000 |
| 2. ค่าจ้างเหมาแรงงานรายวันๆ ละ 190 บาท จำนวน 200 วัน | 38,000 |
| 4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ | 10,000 |
| 5. ค่าธรรมเนียมการใช้ห้องปฏิบัติการ | 5,000 |
| 6. ค่าธรรมเนียมการใช้พื้นที่ | 5,000 |
| 7. ค่าประกันของเสียหายหรือค่าซ่อมแซม ฯลฯ | 5,000 |
| รวม | 159,000 |
| 3. ค่าตอบแทน |  |
| ค่าตอบแทนนักวิจัย | 20,000 |
| รวม | 20,000 |
| 4. ค่าวัสดุ |  |
| - วัสดุวิทยาศาสตร์ | 100,000 |
| - วัสดุเกษตร | 40,000 |
| - วัสดุไฟฟ้า | 10,000 |
| - วัสดุเชื้อเพลิง | 5,000 |
| - สำนักงาน | 12,000 |
| ฯลฯ |  |
| ##### รวม | 167,000 |
| 5. ค่าสาธารณูปโภค |  |
| - ค่าไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ ฯลฯ | 18,000 |
| ##### รวม | 18,000 |
| #### รวมตลอดโครงการ | 364,000 |

  - งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปีที่ผ่านมา (กรณีเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องที่ได้รับอนุมัติให้ทำการวิจัยแล้ว)

งบประมาณการวิจัยที่ได้รับจัดสรรในปี   2551  ยังไม่ทราบ

17.ผลสำเร็จและความคุ้มค่าของการวิจัยที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการคัดเลือกสายพันธุ์ยูคาลิปตัสทนเค็มในโรงรือน   ตลอดจนเทคนิคในการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การคัดเลือกต้นยูคาลิปตัสในสภาพปลอดเชื้อ การนำต้นออกปลูก  และต้นยูคาลิปตัสทนเค็ม

18.โครงการวิจัยต่อเนื่องปีที่ 2 ขึ้นไป

  - คำรับรองจากหัวหน้าโครงการวิจัยว่าโครงการวิจัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจริงในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ขอรับรองว่าในปี  25501ได้รับการจัดสรรงบประมาณจริง

  - ระบุว่าโครงการวิจัยนี้อยู่ระหว่างเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่น หรือเป็นการวิจัยต่อยอดจากโครงการวิจัยอื่น (ถ้ามี)

ไม่มีการเสนอของบประมาณจากแหล่งเงินทุนอื่น

  - รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (แบบ ต-1ช/ด)

ไม่มี

19.คำชี้แจงอื่น ๆ (ถ้ามี)

(นางมณฑา  วงศ์มณีโรจน์)

หัวหน้าโครงการวิจัย

ตุลาคม  2550

ส่วน  ค  :       ประวัติคณะผู้วิจัย

1. หัวหน้าโครงการ

1. ชื่อ (ภาษาไทย)		นางมณฑา			นามสกุล	 วงศ์มณีโรจน์

(ภาษาอังกฤษ)		Mrs. Monthar   Wongmaneeroj

2. หมายเลขประจำตัวประชาชน    3 1007 00512 93 8

3. ตำแหน่งปัจจุบัน		นักวิจัยชำนาญการ   ระดับ  8

4. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมโทรศัพท์ โทรสาร

งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ฝ่ายปฏิบัติงานวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งม.ก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน นครปฐม 73140

โทรศัพท์ 034-351-399	โทรสาร  034-351-392	e-mail: rdimow@ku.ac.th

5.ประวัติการศึกษา

| ปีที่จบการศึกษา | ระดับ ปริญญา | ## อักษรย่อปริญญา ## และชื่อเต็ม | ## สาขาวิชา | ## วิชาเอก | ชื่อสถาบัน การศึกษา | ประเทศ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2528 | ปริญญาตรี | วท.บ.(เกษตรศาสตร์) วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เกษตรศาสตร์) | เกษตรศาสตร์ | ปฐพีวิทยา | มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ | ไทย |
| 2534 | ปริญญาโท | วท.ม.(เกษตรศาสตร์) วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (เกษตรศาสตร์) | เกษตรศาสตร์ | ปฐพีวิทยา | มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ | ไทย |

6. สาขาวิชาที่มีความชำนาญพิเศษ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช สมุนไพร หนอนตายหยาก ว่านชักมดลูก ฯลฯ ไม้ดอกไม้ประดับ  กล้วยไม้  ดาหลา ขิง ฟิโลเดนดรอน  ฯลฯ พืชผัก  หน่อไม้ฝรั่ง ฯลฯ ไม้ผล ขนุนไพศาลทักษิณ

งานวิจัยด้านการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชทั้งแบบชะลอการเจริญเติบโตและการเก็บในสภาพเย็นยิ่งยวด

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ

7.1. ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย:  -

7.2 หัวหน้าโครงการวิจัย

- งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

- หัวหน้าโครงการ  เรื่อง การวิจัยและพัฒนาแฝกหอมเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านสมุนไพร:โครงการย่อยที่ 4.1(2) การขยายพันธุ์โดยเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ:ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง    กำแพงแสน

- หัวหน้าโครงการ  เรื่อง การเพิ่มศักยภาพการผลิตต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งพันธุดีโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในเชิงธุรกิจ

- หัวหน้าโครงการ  เรื่อง การวิจัยการเก็บรักษาแฝกหอมในสภาพปลอดเชื้อ

- หัวหน้าโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง การย้ายปลูกต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพตามมาตรฐานการส่งออก

- หัวหน้าโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องการย้ายปลูกต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งพันธุ์ดี
เพื่อให้ได้ผลผลิตและคุณภาพตามมาตรฐานการส่งออก

- หัวหน้าโครงการ เรื่อง การรวบรวมพันธุ์และเพิ่มปริมาณสมุนไพรไทยเพื่อการผลิตสารทุติยภูมิ

- ผู้ร่วมโครงการ เรื่อง โครงการพัฒนาเชื้อพันธุกรรมมะม่วงเพื่อการแปรรูปและส่งออก

7.2 งานวิจัยที่กำลังดำเนินงาน

7.2.1  หัวหน้าโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่องระบบการปลูกต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชิงพาณิชย์

7.2.2  หัวหน้าโครงการ เรื่อง : การผลิตหน่อไม้ฝรั่งจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อรองรับการปลูกแบบ  GAP

7.3 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : ชื่อเรื่อง ปีที่พิมพ์และสถานภาพในการทำวิจัย

| ชื่อเรื่อง | ปีที่พิมพ์ | สถานภาพในการทำวิจัย |
| --- | --- | --- |
| การตรวจวิเคราะห์สาร stemofoline และ 16,17-didehydro-16(E)- stemofoline จากการสกัดของต้นหนอนตายหยาก (Stemona collinsae Craib) ในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การชักนำให้เกิดแคลลัสจากการเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสใบเบญจมาศ การรวบรวมพันธุ์หนอนตายหยากและการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ การขยายพันธุ์ต้นหนอนตายหยาก (Stemona spp.) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ | 2548 2548 2547 2546 | ผู้ร่วมโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ผู้ร่วมโครงการ ผู้ร่วมโครงการ |
| การศึกษาการปรับสภาพและสูตรผสมของวัสดุปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้าหน่อไม้ฝรั่งจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ | 2546 | หัวหน้าโครงการ |
| การเพาะเลี้ยงแคลลัสและเซลล์แขวนลอยของโล่ติ๊น | 2546 | ผู้ร่วมโครงการ |
| การชักนำให้เกิดต้นจากเมล็ดอ่อนของมะม่วงน้ำดอกไม้ในสภาพหลอดทดลอง | 2542 | หัวหน้าโครงการ |
| การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์และคัพภะภายใต้สภาวะเย็นยิ่งยวด | 2542 | ผู้ร่วมโครงการ |
| อนามัยของต้นแฝกหอมที่มีผลต่อการฟอกฆ่าเชื้อเนื้อเยื่อ | 2540 | หัวหน้าโครงการ |
| การสร้างแคลลัสและต้นอ่อนของหญ้าแพรกหิน | 2541 | หัวหน้าโครงการ |
| การชักนำต้นขนุนไพศาลทักษิณที่ได้จากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อให้ออกรากในสภาพ ex vitro | 2537 | หัวหน้าโครงการ |
| การปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์อ้อยโดยเทคโนโลยีชีวภาพ | 2537 | ผู้ร่วมโครงการ |
| Growth of sugarcane plantlets on media limiting concentration of inorganic nutrient growth promotor supplement. | 2537 | ผู้ร่วมโครงการ |
| Screening sugarcane cultivar for salinity tolerance through in vitro | 1993 | ผู้ร่วมโครงการ |
| of mango cultivar “Nam Dok Mai” | 2542 | หัวหน้าโครงการ |

5.2 งานวิจัยที่กำลังทำ : ชื่อเรื่องและสถานภาพในการทำวิจัย

| ชื่อเรื่อง | สถานภาพในการทำวิจัย |
| --- | --- |
| โครงการวิจัยและถ่ายทอด เรื่อง ระบบการปลูกต้นกล้าหน่อไม้ฝรั่งจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเชิงพาณิชย์ โครงการวิจัย เรื่องการผลิตหน่อไม้ฝรั่งจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อรองรับการปลูกแบบ GAP | ผู้ร่วมโครงการ หัวหน้าโครงการ |

2. ผู้ร่วมวิจัย

- ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย) นาย  อรรถศิษฐ์  วงศ์มณีโรจน์
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. Audthasit Wongmaneeroj

- เลขหมายบัตรประจำตัวประชาชน 3-7097-00029-06-7

- ตำแหน่งปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์

- หน่วยงานที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้สะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail

ภาควิชาปฐพีวิทยา  คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140 โทร. 0-3435-1893 โทรสาร 0-3435-1893 ต่อ 302 e-mail : agrasw@ku.ac.th

- ประวัติการศึกษา

| คุณวุฒิ | ปี พ.ศ. ที่จบ | ชื่อสถานศึกษา และประเทศ |
| --- | --- | --- |
| วท.บ. (เกษตรศาสตร์) | 2525 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย |
| วท.ม. (เกษตรศาสตร์) | 2530 | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย |

- สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการใช้ปุ๋ย การวิเคราะห์ดินและพืช ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ และการใช้แบบจำลองในการผลิตพืช

- ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยระบุสถานภาพในการทำการวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละข้อเสนอการวิจัย

- ผู้อำนวยการแผนงานวิจัย : (ไม่มี)

  - หัวหน้าโครงการวิจัย :

    - การพัฒนาแบบจำลองการเกษตรแบบแม่นยำสำหรับการผลิตอ้อยในชุดดินกำแพงแสน

    - ผลของการใส่ปุ๋ยแบบผันแปรอัตราต่อคุณภาพและผลผลิตของอ้อยในชุดดินกำแพงแสน

    - การศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการฟางข้าว และอัตราปุ๋ยที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรดินภาคตะวันตกของประเทศไทย

    - ปลวกและระบบนิเวศของปลวกในป่าเขตร้อนของประเทศไทย

  - งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว : ชื่อผลงานวิจัย ปีที่พิมพ์ การเผยแพร่ และแหล่งทุน (อาจมากกว่า 1 เรื่อง)

    - ชวลิต ฮงประยูร, พงษ์สันติ์ สีจันทร์, ยงยุทธ โอสถสภา .สุรเดช จินตกานนท์, ธงชัย มาลา, อรุณศิริ กำลัง, กุมุท สังขศิลา, วิสุทธิ์ วีรสาร, จันทร์จรัส วีรสาร, อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์, ผกาทิพย์ จินตกานนท์, จิรวัฒน์ พุ่มเพชร.  2543. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลทรัพยากรดินในพื้นที่เกษตรกรรมภาคตะวันตกของประเทศไทยการศึกษา รายงานผลการวิจัยประจำปี 2543. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

    - Wongmaneeroj, A., C. Hongprayoon, S. Poomprosopchoke, P. Sawasdee and V. Veerasarn. 2002. The effects of termite mound formation on characteristic and properties of soils. International symposium proceeding: Bio-recycle research on termites and their symbiotic microorganisms. Kasetsart University-RIKEN. 26-27 February 2002. Saitama. Japan (KURDI)

    - พบชาย สวัสดี ชวลิต ฮงประยูร วิสุทธิ์ วีรสาร อวบ สารถ้อย และอรรถศิษฐ์  วงศ์มณีโรจน์. 2547. การศึกษาอิทธิพลของปัจจัยทางด้านดินต่อชนิดและการกระจายตัวของปลวก ในระบบนิเวศน์ป่าเขตร้อน. ดินและปุ๋ย 26:82-91. (KURDI)

    - Wongmaneeroj A. and C. Hongprayoon. 2004. Correlation and Spatial Variability of Soil Properties Affecting to Sugarcane Yield in Kamphaeng-Saen Soil. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 38 : 109 – 112 (KURDI)

  - งานวิจัยที่กำลังทำ : ชื่อข้อเสนอการวิจัย แหล่งทุน และสถานภาพในการทำวิจัยว่าได้ทำการวิจัยลุล่วงแล้วประมาณร้อยละเท่าใด

    - ผลของการใส่ปุ๋ยแบบผันแปรอัตราต่อคุณภาพและผลผลิตของอ้อยในชุดดินกำแพงแสน สวพ.มก.2546-2549 (เสร็จสิ้นได้ประมาณ 80 %)

    - นิเวศวิทยาของปลวกเพาะเห็ดโคนต่อการเพิ่มปริมาณเห็ดโคน สวพ.มก.2549-2550 (เสร็จสิ้นได้ประมาณ 50 %)

    - การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการของเสียจากฟาร์มสุกรภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนบริเวณพื้นที่ชายขอบเมืองของประเทศไทย สวพ.มก.2549-2552  (เสร็จสิ้นได้ประมาณ 30 %)

    - การศึกษาผลกระทบของสมบัติดินและการจัดการดินที่มีต่อปริมาณธาตุอาหารในใบกับผลผลิตของส้มโอที่ปลูกในพื้นที่ผลิตส้มโอหลักของภาคตะวันตก สวพ.มก.2548-2551  (เสร็จสิ้นได้ประมาณ 20 %)

1. ชื่อ    (ภาษาไทย)	  นายจงรัก วัชรินทร์รัตน์

(ภาษาอังกฤษ)  MR. CHONGRAK WACHRINRAT

2. รหัสนักวิจัย 		40-000509-42

3. ตำแหน่งปัจจุบัน	อาจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มก.

หัวหน้าสถานีวิจัยวนเกษตรตราด สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

4. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้

ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร   0-2579-0171, 942-8112 ต่อ 115  โทรสาร 942-8112  E-mail      fforcrw@nontri.ku.ac.th

# 5. ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2529-2533  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2535-2538  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2538-2543  วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

# 6. สาขาวิชาการที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ

การปลูกสร้างสวนป่า การวิเคราะห์ดินและพืชป่าไม้ ปฐพีวิทยาป่าไม้ และการประยุกต์ใช้สถิติในทางวนวัฒนวิทยา

# 7. ประสบการณ์การวิจัย

7.1 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว

จงรัก  วัชรินทร์รัตน์. 2538. เศรษฐกิจและการเจริญเติบโตของไม้ยูตคาลิปตัส คามาลดูเลนซีส อายุ 13 ปี ในท้องที่ต่างกัน. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

Wachrinrat, C. and B. Thaiutsa 1996. Productivity and Economics of Eucalyptus Wood Based on Utilization  Suitability. P.265. In Proceeding on the 36 th Kasetsart University Annual Conference, Bangkok, Thailand.

Wachrinrat, C., P. Dhanmanonda, W. Eiadthong, B. Boonthawee and P. Meekaew. 1999. Structural characteristics of Yang stand in Pa Klang Ao, Changwat Prachuap Kiri Khan. pp.16-36. In Proceeding on Dipterocarpus alatus Roxb. and Dipterocarpaceae, Kasetsart Univ., Bangkok, Thailand.

Wachrinrat, C., P. Dhanmanonda and W. Eiadtong and S.Srikongpan. 2001. Structural Characteristics of Evergreen forest at Eastern forest complex. Proceeding on International workshop onTermites and Termites Ecosystem, Kasetsart Univ and JST., Bangkok Thailand.

Thaiutsa, B., L. Puangchit, C. Yawudhi, C. Wachrinrat and S. Kobayashi. 1999. Coppicing ability of Teaks after thinning. P. 151-155. In S.Kobayashi, J.W.Turnbull, T.Toma, T.mori and N.M.N.A. Majid (eds) Rehabilitation of Degraded Tropical Forest Ecosystem. “workshop proceedings 2-4 November 1999. Bogar, Indonesia.

Wachrinrat, C. 2000. Community dynamics of building phase fire and non-fore secondary dry dipterocarp forest, Nakhon Ratchasima,. Ph.D. Dissertation,  Kasetsart Univ., Bangkok.

## จงรัก วัชรินทร์รัตน์ พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ วิชญ์ภาส สังพาลี เสริมพงษ์ นวลงาม พรเทพ เหมือนพงษ์ ระเบียบ ศรีกงพาน ลภโชค ถาวรวงษ์ และบุญวงศ์ ไทยอุตส่าห์ 2544.  ผลของการปลูกสร้างสวนป่าไม้กระถินเทพาในพื้นที่ดินตะกอนเหมืองแร่ที่มีต่อผลผลิตและคุณสมบัติของดิน บริเวณสถานีฝึกวนศาสตร์บางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา. 2544. ใน การสัมมนาวนวัฒนวิทยา ครั้งที่ 7 คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ.

  - งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ

2544-ปัจจุบัน  หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องประสิทธิภาพการใช้น้ำ การเก็บกักคาร์บอน และผลต่อคุณสมบัติของดิน ในการปลูกป่าไม้ต่างถิ่นในที่สูง

2544-ปัจจุบัน หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่องผลของการลิดกิ่ง และการใส่ปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและรูปทรงของไม้พื้นเมืองบางชนิด

2544-ปัจจุบัน หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง พฤติกรรมของไฟ สมบัติของแหล่งเชื้อเพลิงและผลของไฟต่อการ  เจริญเติบโตในสวนป่าสัก และยูคาลิปตัส   คามาลดูเลนซิส

2542-ปัจจุบัน หัวหน้าโครงการฝ่ายไทย ลักษณะโครงสร้างและการหมุนเวียนธาตุอาหารของป่าชนิดต่างๆ ในประเทศไทย ร่วมกับ Riken แห่งประเทศญี่ปุ่น

2540-ปัจจุบัน 	นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายไทย โครงการ Decomposition and Nutrient Cycling of Seasonal Tropical Forest ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น

## ส่วน  ค   : ประวัติคณะผู้วิจัย

1. ชื่อ (ภาษาไทย)	 	นางรงรอง   หอมหวล

(ภาษาอังกฤษ)		Mrs. RONGRONG     HOMHUAL

2. รหัสประจำตัวนักวิจัยแห่งชาติ 	3100900971774

3. ตำแหน่งปัจจุบัน		นักวิจัยชำนาญการ 8

4. หน่วยงานที่อยู่ที่ติดต่อได้พร้อมโทรศัพท์และโทรสาร

งานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140

โทรศัพท์	(034)351399, 281092   โทรสาร (034)351-392

5. ประวัติการศึกษา

| สถาบัน | วิชาเอก | ปริญญา | ปีที่จบ | ประเทศ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | ศึกษา-เกษตร | วท.บ.(ศึกษา-เกษตร) | 2525 | ไทย |
| มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | พืชสวน | วท.ม.(เกษตรศาสตร์) | 2528 | ไทย |
| Chiba University | Plant Biotechnology | Ph.D (Biotechnology) | 2540 | ญี่ปุ่น |

6.สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ (แตกต่างจากวุฒิการศึกษา) ระบุสาวิชา

สาขาวิชาการที่มีความชำนาญพิเศษ คือ การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เทคนิคทางด้านการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อร่วมกับเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การผลิตอ้อยปลอดโรค การเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ในมะละกอ, มะเขือเทศ, กุหลาบ, การรวมโปรโตพลาสของพืชต่างสายพันธุ์ ตลอดจนศึกษาเทคนิคการถ่ายทอดยีนสำคัญเข้าสู่พืช

7. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยและงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ: ระบุสถานภาพในการทำวิจัยว่าเป็นผู้อำนวยการแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย หัวหน้าโครงการวิจัย หรือผู้ร่วมวิจัยในแต่ละเรื่อง เป็นต้น

  - ผู้อำนวยการชุดโครงการ

1.การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการลดการใช้สารเคมีเพื่อการผลิตพืชเศรษฐกิจภาคตะวันตกสำหรับการส่งออก  (2545-47)

  - หัวหน้าโครงการวิจัย

- การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยให้มีคุณภาพและปราศจากเชื้อโรค (2530)

- การคัดเลือกแคลลัสทนเค็มของมะเขือเทศโดยวิธีการเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ (2531)

- ผลของสารเร่งการเจริญเติบโตกับการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยในสภาพปลอดเชื้อ (2532)

- การพัฒนาการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้โดยวิธีให้อากาศและแลกเปลี่ยนอากาศในสภาพปลอดเชื้อ  (2535)

- การสร้างระบบ plant regeneration ที่มีประสิทธิภาพในเบญจมาศเพื่อการถ่ายยีน (254144)

- การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยให้มีคุณภาพและปราศจากโรคใบขาวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ(2542-44)

- การผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญ (2547-49)

- การพัฒนาสูตรอาหารชักนำการสร้างระบบต้นพืชแข็งแรงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการย้ายปลูกของกล้าอ้อยปลอดโรค (2548-49)

- การขยายผลงานวิจัยการผลิตต้นพันธุ์อ้อยปลอดโรคสู่ชุมชน (2547-2549)

- การพัฒนาระบบการผลิตอ้อยปลอดโรคใบขาวระดับห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตเชิงพาณิชย์  (2548- 49)

- โครงการการส่งเสริมและผลิตกล้าไม้ดอกไม้ประดับสำหรับเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วม (2550)

- 7.3 งานวิจัยที่ทำเสร็จแล้ว/ผลงานวิจัยที่พิมพ์ออกเผยแพร่

1. รงรอง  วิเศษสุวรรณ และ สุพัฒน์  อรรถธรรม. 2530. เทคนิคการแยกโปรโตพลาสต์จากใบมะละกอ, น.13-21. ในรายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 5 เรื่องเทคนิคของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นครปฐม.

2. รงรอง  วิเศษสุวรรณ  และ สุพัฒน์  อรรถธรรม. 2530. การขยายพันธุ์อากาเว่โดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, น.115-121. ในรายงานการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 5 เรื่องเทคนิคของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ.ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นครปฐม.

3. ศิริวรรณ  บุรีคำ  รงรอง  วิเศษสุวรรณ และ สุพัฒน์  อรรถธรรม. 2530. เทคนิคการขยายพันธุ์มะละกอโดย	วิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ, น.5-12. ใน รายงานการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 5 เรื่อง เทคนิคของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,  วิทยาเขตกำแพงแสน.

4. สุพัฒน์  อรรถธรรม  ศิริวรรณ  บุรีคำ  รงรอง  วิเศษสุวรรณ และ วนิดา ชมมาลี. 2531. การผลิตต้นมะละกอสมบูรณ์เพศโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. น. 51-53. ในบทคัดย่อการสัมมนา ทางวิชาการเรื่อง งานวิจัยและพัฒนาด้านเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช ครั้งที่ 1 มหาวิทยาเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. 95 หน้า.

5. ศิริวรรณ  บุรีคำ  รงรอง  วิเศษสุวรรณ  สุพัฒน์  อรรถธรรม  และ วนิดา   ชมมาลี. 2531. ผลของการควบคุมการเจริญเติบโตที่ใช้ในการเพาะเลี้ยงตายอดและตาข้างของมะละกอ. น. 52-53. ใน บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 6 เรื่อง เทคนิคของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นครปฐม.

6. กรึก  นฤทุม  สุพัฒน์  อรรถธรรม  รงรอง  วิเศษสุวรรณ  ศิริวรรณ  บุรีคำ  กรุง สีตะธนี  และ นวลวรรณ  กฤษณะพันธุ์. 2531. การขยายพันธุ์มันเทศโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. น. 66-67. ในบท คัดย่อการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 6 เรื่อง เทคนิคของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นครปฐม.

7. สุพัฒน์  อรรถธรรม  รงรอง  วิเศษสุวรรณ และ ถุงเงิน  แก่นละออ. 2531. การเพาะเลี้ยงต้นมะเขือเทศจากชิ้นส่วนใบ. น. 127-128. ใน บทคัดย่อการประชุมวิชาการครั้งที่ 6 เรื่องเทคนิคของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นครปฐม.

8. รงรอง  วิเศษสุวรรณ, กรึก  นฤทุม, สุพัฒน์  อรรถธรรม และ ถุงเงิน  แก่นละออ. 2532. การเก็บรวบรวมสายพันธุ์อ้อยในสภาพปลอดเชื้อ, น. 40. ในบทคัดย่อการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 7  เรื่องเทคนิคของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ. ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูก พืชทดลอง, มหาวิทยา ลัยเกษตรศาสตร์,  นครปฐม.

9. กรึก นฤทุม  สุพัฒน์  อรรถธรรม  ศิริวรรณ  บุรีคำ  รงรอง  วิเศษสุวรรณ  กรุง สีตะธนี  และ นวลวรรณ  	กฤษณะพันธ์. 2532. การเก็บรักษาพันธุ์มันเทศโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ.   น. 43. ใน บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 7เรื่อง เทคนิคของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, มหาวิทยาลัยเกษตร ศาสตร์, นครปฐม.

10. รงรอง  วิเศษสุวรรณ และ ราตรี  คูหาพิทักษ์ธรรม. 2533. ผลของสารเร่งการเจริญเติบโตกับการผลิตท่อนพันธุ์อ้อยในสภาพปลอดเชื้อ. น. 52.. ในบทคัดย่อการประชุมวิชาการครั้งที่ 8 เรื่องเทคนิคของวิธีการ	ทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นครปฐม.

11. กรึก  นฤทุม  ศิริวรรณ  บุรีคำ  และ  รงรอง  วิเศษสุวรรณ. 2533. การผลิตและการเก็บรักษาต้นพันธุ์มะละกอและอ้อยโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. น. 67. ในบทคัดย่อการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 8 เรื่อง เทคนิคของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นครปฐม.

12. รงรอง  วิเศษสุวรรณ   สนธิชัย  จันทร์เปรม และ ศิริวรรณ  บุรีคำ. 2534. การคัดเลือกแคลลัสทนเค็มของมะเขือเทศโดยวิธีการเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์, น. 555-564. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 29. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ

13. รงรอง  วิเศษสุวรรณ. 2534. การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยให้มีคุณภาพและปราศจากเชื้อโรค. น.44. ในบทคัดย่อการประชุมทางวิชาการเรื่องมหาวิทยาเกษตรศาสตร์กับการพัฒนาอีสานเขียว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 29 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

14.รงรอง  วิเศษสุวรรณ   ศิริวรรณ  บุรีคำ  ชาดา  ชัยยะศิริสุวรรณ และ คาสุฮิโร  ฟูจิวารา. 2534. การลดอาการอวบน้ำของหม่อนในสภาพปลอดเชื้อโดยการใช้แผ่นกรองและระบายอากาศ, น.565-574 ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครั้งที่ 29. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ

15. ศิริวรรณ  บุรีคำ  รงรอง  วิเศษสุวรรณ  มณฑา  สุริยะไชยากร   อโนชา  โลกร่วม     สุมันตา  พุ่มประทีป  และ กรึก  นฤทุม. 2534. การเพิ่มปริมาณยอดของต้นขนุนไพศาลทักษิณโดยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. น. 48. ใน บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 9 เรื่อง เทคนิคของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ, ศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นครปฐม.

16. รงรอง  วิเศษสุวรรณ   ชาดา  ชัยยะศิริสุวรรณ และ เบญจา  อ้นแพ, 2536. การศึกษาประสิทธิภาพของกระดาษกรอง Whatman เบอร์ 5 กับการเจริญของกุหลาบในสภาพปลอดเชื้อ. บทคัดย่อ น.69.ในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรุงเทพฯ.

17. Visessuwan, R., W. Korpraditskul, S Attathom and S. Klinkong. 1988. Production of virus-free sugarcane by tissue culture. Kasetsart J. (Nat. Sci. Suppl.) 22(5): 30-36.

18. Kalayawadhipong, P., S. Attathom and R. Visessuwan. 1990. Regeneration of Seeda tomato plants from protoplast. Kasetsart J.(Nat.Sci.Suppl.) 24(5):6-11.

19. Visessuwan, R., P. Chiemsombat, S. Chanprame, K. Naritoom and R. Kuhapitaktharm. 1991. Detection of sugarcane mosaic virus in sugarcane plantlets derived from meristem culture. Kasetsart J. (Nat. Sci.Suppl.) 25(5): 1-4.

20. Visessuwan, R. and R. Lersrutaiyotin. 1992. In vitro preservation of sugarcane callus by using daminozide. Kasetsart J.(Nat. Sci. Suppl.) 26(5):10-12.

21. Visessuwan, R. and R. Lersrutaiyotin. 1992. In vitro preservation of sugarcane callus under low temperature. Kasetsart J.(Nat. Sci. Suppl.) 26(5): 6-9.

22. Visessuwan R., P. Chiemsombat, K. Naritoom and M. Surijachaijakorn. 1992. Effect of growth regulators on production of virus free sugarcane XXI ISSCT congress (Abs.). Bangkok, Thailand. pp. 41-42.

23. Naritoom, K., K. Sooksathan, W. Korpraditskul, I Sooksathan, R. Visessuwan, S. Burikan, S. Klinkong and M. Suriyachaiyachaiyakorn, 1993. Plant regeneration from shoot tip culture of sugarcane. The Kasetsart Journal 27(3): 286-291. (In Thai)

24.Visessuwan, R. 1996. Establishment of plant regeneration systems and its biotechnological application for breeding of roses. Doctoral thesis. Graduate School of Science and Technology. Chiba University, Chiba, Japan.

25. Visessuwan R., T. Kawai and M. Mii. 1997. Plant regeneration from cell suspension culture derived from immature embryo of rose. Plant Biotechnology 14(1): 29-33.

26. Visessuwan R., T. Kawai and M. Mii. 1997. Plant regeneration systems from leaf segment culture through embryogenic callus formation of Rosa hybrida cv. Carl Red and Rosa canina Breeding Science.47:217-222

27. รงรอง หอมหวล เพิ่มพงษ์ ศรีประเสริฐศักดิ์ และ อัญชลี  รวีโรจน์วิบูลย์. 2542. การชักนำให้เกิดต้นจากใบเบญจมาศเพื่อการถ่ายยีน. การประชุมวิชาการเทคนิคของวิธีการทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ครั้งที่ 15 เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน นครปฐม

28. รงรอง หอมหวล สุภาพร กลิ่นคง และประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์ .2543. การผลิตท่อนพันธุ์อ้อยให้มีคุณภาพและปราศจากโรคใบขาวโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ BIOTEC NEWS.6(7):4-5

29. รงรอง หอมหวล มณฑา วงศ์มณีโรจน์ ศิริวรรณ  บุรีคำ และ ศิวิมล จวงจันทร์. 2546. เทคนิคการแยกและเพาะเลี้ยงโพโทพลาสต์เบญจมาศ. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 34:1-3 (พิเศษ):22-24

30.ศิริวรรณ  บุรีคำ  มณฑา  วงศ์มณีโรจน์ สุรัตน์วดี จิวะจินดา อโนชา  ขุนเพชร  และ   รงรอง  หอมหวล  2546. การขยายพันธุ์ต้นหนอนตายหยาก (stemona collinsae Craib) โดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ. น. 42. ใน บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 3 โรงแรมมิลาเคิล กรุงเทพ

31.ศิริวรรณ  บุรีคำ  มณฑา  วงศ์มณีโรจน์ สุรัตน์วดี จิวะจินดา ศิวิมล จวงจันทร์ และ รงรอง  หอมหวล  2546. การเพาะเลี้ยงแคลลัสและเซลล์แขวนลอยของโลติ๊น. น. 149. ใน บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 3 โรงแรมมิลาเคิล กรุงเทพ

32. มณฑา  วงศ์มณีโรจน์ ศิริวรรณ  บุรีคำ  รงรอง  หอมหวล และ สุลักษณ์ แจ่มจำรัส 2546. การศึกษาสูตรผสมของวัสดุปลูกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกล้าหน่อไม้ฝรั่งจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ น. 164. ใน บทคัดย่อการประชุมทางวิชาการพืชสวนแห่งชาติครั้งที่ 3 โรงแรมมิลาเคิล กรุงเทพ

33. ศิริวรรณ บุรีคำ มณฑา วงศ์มณีโรจน์ สุรัตน์วดี จิวะจินดา และ รงรอง หอมหวล. 2547. การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อต้นหนอนตายหยาก และการวิเคราะห์สารออกฤทธิ์. วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 18 (2) : 8-11

33. รงรอง หอมหวล มณฑา วงศ์มณีโรจน์ ศิริวรรณ  บุรีคำ  ศิวิมล จวงจันทร์  และ กมลศรี สระทองพรม 2548. การชักนำให้เกิดแคลลัสจากการเพาะเลี้ยงโปรโตพลาสต์ใบเบญจมาศ.ในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.

34. รงรอง หอมหวล มณฑา วงศ์มณีโรจน์ ศิริวรรณ บุรีคำ สุภาพร กลิ่นคง และ เรวัต เลิศฤทัยโยธิน. 2548. การพัฒนาวิธีการผลิตต้นกล้าอ้อยปลอดโรคใบขาวโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเจริญ. วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 19 (2) : 8-12

35. มณฑา วงศ์มณีโรจน์ สุรัตน์วดี จิวะจินดา ศิริวรรณ บุรีคำ และ รงรอง หอมหวล. 2548. หนอนตายหยาก : พืชที่เรียกชื่อเหมือนกันแต่เป็นพืชต่างชนิดกัน. วารสารข่าวศูนย์ปฏิบัติการวิจัยและเรือนปลูกพืชทดลอง 19 (2) : 20-22

36. รงรอง หอมหวล สุภาพร กลิ่นคง เรวัติ เลิศฤทัยโยธิน  กมลศรี สระทองพรม และ รัตนา เอการัมย์. 2549. การพัฒนาสูตรอาหารและเทคนิคการย้ายปลูกสำหรับการผลิตต้นกล้าอ้อยปลอดโรค. วิทยาสารกำแพงแสน. 4 (ฉบับพิเศษ) : 637-64